## Hoja1
[8 empty] | SEMANA 1 | [5 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5
N° | Tarea | INICIO | Duración (días) | TERMINO | PROGRESO | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31
|  |  |  | Dias |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Modelar mesa | 2016-06-29 | 7 | 2016-07-06 | 0% | bar: 1 to 9
2 | Construir mesa | 2016-07-08 | 6 | 2016-07-14 | 0% | bar: 10 to 16
3 | Organizar Capacitaciones | 2016-07-15 | 3 | 2016-07-17 | 0% | bar: 17 to 19
4 | Crear manuales, afiches, tripticos | 2016-07-18 | 20 | 2016-08-06 | 0% | bar: 20 to 33
5 | Capacitaciones/Focus Groups | 2016-07-18 | 12 | 2016-07-29 | 0% | bar: 20 to 31